## Загруженность
Отчет по загруженности команды
Сформирован: 2026-06-27 13:58
Пространство: jmlc; доска: основная доска
Исполнитель | Активные задачи | Срочные | Просроченные | Срок до 7 дней | Без дедлайна | Индекс загрузки | Риск | Рекомендация
Олег Морозов | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7.25 | Высокий | Не добавлять задачи, сначала снять просрочки
Степан Федоров | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11.25 | Высокий | Не добавлять задачи, сначала снять просрочки
Анна Орлова | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.25 | Средний | Можно назначать только небольшие задачи
Илья Романов | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.25 | Средний | Можно назначать только небольшие задачи
Мария Кузнецова | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | Низкий | Можно добавить задачи при необходимости
Дмитрий Соколов | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.75 | Высокий | Не добавлять задачи, сначала снять просрочки
Екатерина Волкова | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Средний | Можно назначать только небольшие задачи
Никита Павлов | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.75 | Средний | Можно назначать только небольшие задачи
Ольга Морозова | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Низкий | Можно добавить задачи при необходимости
Алексей Беляев | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | Высокий | Не добавлять задачи, сначала снять просрочки

## Рекомендации
Рекомендации по распределению задач
Сформирован: 2026-06-27 13:58
Пространство: jmlc; доска: основная доска
Категория | Исполнитель | Индекс | Риск | Комментарий
Не нагружать | efim mishustin | 7.25 | Высокий | Просрочено: 1; срочных: 1
Не нагружать | Степан | 11.25 | Высокий | Просрочено: 3; срочных: 4
Осторожно нагружать | Анна Орлова | 5.25 | Средний | Просрочено: 1; срочных: 1
Осторожно нагружать | Илья Романов | 6.25 | Средний | Просрочено: 1; срочных: 1
Можно нагружать | Мария Кузнецова | 3.5 | Низкий | Просрочено: 0; срочных: 1
Не нагружать | Дмитрий Соколов | 9.75 | Высокий | Просрочено: 3; срочных: 3
Осторожно нагружать | Екатерина Волкова | 4 | Средний | Просрочено: 0; срочных: 0
Осторожно нагружать | Никита Павлов | 6.75 | Средний | Просрочено: 1; срочных: 2
Можно нагружать | Ольга Морозова | 3 | Низкий | Просрочено: 0; срочных: 0
Не нагружать | Алексей Беляев | 10 | Высокий | Просрочено: 2; срочных: 3

## Проблемные карточки
Проблемные карточки
Сформирован: 2026-06-27 13:58
Пространство: jmlc; доска: основная доска
Причина | Исполнитель | ID карточки | Название | Доска | Колонка | Дедлайн
без дедлайна | efim mishustin | 66061961 | Добавление новых задачек | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | Степан | 66130268 | Выйграть приз чемпиона мира по футболу | Основная доска | Сделано
без дедлайна | efim mishustin | 66130308 | Выиграть конкурс красоты | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | efim mishustin | 66130310 | Выйграть приз чемпиона мира по футболу | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | efim mishustin | 66343040 | Доделать домашку | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | Степан | 66355295 | Изучить КТЗ с контекстом из документов | Основная доска | В процессе
без дедлайна | efim mishustin | 66355488 | Доделать работу по теме Нестеренко | Основная доска | На рассмотрении
просрочена | Степан | 66062070 | Выбор библиотек для NLP и прототип модуля NLP | Основная доска | В процессе | 2026-06-15
просрочена, срочная | Степан | 66062046 | йоу как дела | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-15
просрочена, срочная | efim mishustin, Степан | 66241457 | Распечатай раздаточный материал | Основная доска | Сделано | 2026-06-17
срочная | Степан | 66129823 | Закончить испытательный срок в озоне | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-22
срочная | Степан | 66130287 | Поступить в итмо | Основная доска | В процессе | 2026-07-20
срочная | Анна Орлова | 66360001 | Подготовить сценарий демонстрации Task Pilot | Основная доска | В процессе | 2026-07-03
без дедлайна | Анна Орлова | 66360002 | Проверить ответы агента по RAG-инструкциям | Основная доска | На рассмотрении
просрочена | Анна Орлова | 66360003 | Описать пользовательские роли для Telegram-бота | Основная доска | Сделано | 2026-06-24
без дедлайна | Анна Орлова | 66360004 | Согласовать список команд для презентации | Основная доска | На рассмотрении
срочная | Илья Романов | 66360011 | Настроить docker-compose для локального стенда | Основная доска | В процессе | 2026-07-01
просрочена | Илья Романов | 66360012 | Проверить healthcheck MCP-сервера | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-20
без дедлайна | Илья Романов | 66360013 | Обновить README по запуску RAG | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | Илья Романов | 66360014 | Проверить подключение Qdrant | Основная доска | Сделано
без дедлайна | Мария Кузнецова | 66360022 | Проверить сценарии автооценки | Основная доска | В процессе
срочная | Мария Кузнецова | 66360023 | Сверить критерии качества ответов | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-02
просрочена, срочная | Дмитрий Соколов | 66360031 | Разобрать ошибки tool calling в логах | Основная доска | В процессе | 2026-06-18
просрочена, срочная | Дмитрий Соколов | 66360032 | Починить обработку массовых обновлений | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-21
без дедлайна | Дмитрий Соколов | 66360033 | Добавить тесты на роутинг инструментов | Основная доска | В процессе
срочная | Дмитрий Соколов | 66360034 | Проверить fallback лёгкой модели | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-01
без дедлайна | Дмитрий Соколов | 66360035 | Описать ограничения MCP-инструментов | Основная доска | На рассмотрении
просрочена | Дмитрий Соколов | 66360036 | Подготовить демо перемещения карточек | Основная доска | Сделано | 2026-06-19
без дедлайна | Екатерина Волкова | 66360041 | Оформить раздел про архитектуру решения | Основная доска | В процессе
без дедлайна | Екатерина Волкова | 66360043 | Проверить текст слайда про RAG | Основная доска | На рассмотрении
срочная | Никита Павлов | 66360051 | Оптимизировать промпт создания карточек | Основная доска | В процессе | 2026-07-05
просрочена, срочная | Никита Павлов | 66360052 | Проверить назначение ответственных по профилю | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-16
без дедлайна | Никита Павлов | 66360053 | Собрать примеры команд для help | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | Никита Павлов | 66360054 | Проверить поиск пользователя в Kaiten | Основная доска | В процессе
без дедлайна | Ольга Морозова | 66360062 | Обновить список внутренних инструкций | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | Ольга Морозова | 66360063 | Сверить чанки после удаления документа | Основная доска | В процессе
просрочена, срочная | Алексей Беляев | 66360071 | Подготовить интеграционный тест MCP-вызовов | Основная доска | В процессе | 2026-06-14
просрочена, срочная | Алексей Беляев | 66360072 | Проверить manage_cards на тестовом стенде | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-22
без дедлайна | Алексей Беляев | 66360073 | Документировать ошибки Kaiten API | Основная доска | На рассмотрении
срочная | Алексей Беляев | 66360074 | Собрать smoke-тест запуска бота | Основная доска | В процессе | 2026-07-02
без дедлайна | Алексей Беляев | 66360075 | Проверить метрики токенов | Основная доска | На рассмотрении
без дедлайна | Алексей Беляев | 66360077 | Проверить обработку комментариев | Основная доска | На рассмотрении

## Карточки
Исполнитель | ID карточки | Название | Доска | Колонка | Дедлайн | Срочная | Просрочена | Без дедлайна
efim mishustin | 66061961 | Добавление новых задачек | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
efim mishustin | 66130308 | Выиграть конкурс красоты | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
efim mishustin | 66130310 | Выйграть приз чемпиона мира по футболу | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
efim mishustin | 66241457 | Распечатай раздаточный материал | Основная доска | Сделано | 2026-06-17 | да | да | нет
efim mishustin | 66343040 | Доделать домашку | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
efim mishustin | 66355488 | Доделать работу по теме Нестеренко | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Степан | 66062046 | йоу как дела | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-15 | да | да | нет
Степан | 66062070 | Выбор библиотек для NLP и прототип модуля NLP | Основная доска | В процессе | 2026-06-15 | нет | да | нет
Степан | 66129823 | Закончить испытательный срок в озоне | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-22 | да | нет | нет
Степан | 66130268 | Выйграть приз чемпиона мира по футболу | Основная доска | Сделано |  | нет | нет | да
Степан | 66130287 | Поступить в итмо | Основная доска | В процессе | 2026-07-20 | да | нет | нет
Степан | 66241457 | Распечатай раздаточный материал | Основная доска | Сделано | 2026-06-17 | да | да | нет
Степан | 66355295 | Изучить КТЗ с контекстом из документов | Основная доска | В процессе |  | нет | нет | да
Анна Орлова | 66360001 | Подготовить сценарий демонстрации Task Pilot | Основная доска | В процессе | 2026-07-03 | да | нет | нет
Анна Орлова | 66360002 | Проверить ответы агента по RAG-инструкциям | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Анна Орлова | 66360003 | Описать пользовательские роли для Telegram-бота | Основная доска | Сделано | 2026-06-24 | нет | да | нет
Анна Орлова | 66360004 | Согласовать список команд для презентации | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Илья Романов | 66360011 | Настроить docker-compose для локального стенда | Основная доска | В процессе | 2026-07-01 | да | нет | нет
Илья Романов | 66360012 | Проверить healthcheck MCP-сервера | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-20 | нет | да | нет
Илья Романов | 66360013 | Обновить README по запуску RAG | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Илья Романов | 66360014 | Проверить подключение Qdrant | Основная доска | Сделано |  | нет | нет | да
Илья Романов | 66360015 | Собрать логи для Grafana dashboard | Основная доска | В процессе | 2026-07-06 | нет | нет | нет
Мария Кузнецова | 66360021 | Составить чек-лист evals для агента | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-08 | нет | нет | нет
Мария Кузнецова | 66360022 | Проверить сценарии автооценки | Основная доска | В процессе |  | нет | нет | да
Мария Кузнецова | 66360023 | Сверить критерии качества ответов | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-02 | да | нет | нет
Дмитрий Соколов | 66360031 | Разобрать ошибки tool calling в логах | Основная доска | В процессе | 2026-06-18 | да | да | нет
Дмитрий Соколов | 66360032 | Починить обработку массовых обновлений | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-21 | да | да | нет
Дмитрий Соколов | 66360033 | Добавить тесты на роутинг инструментов | Основная доска | В процессе |  | нет | нет | да
Дмитрий Соколов | 66360034 | Проверить fallback лёгкой модели | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-01 | да | нет | нет
Дмитрий Соколов | 66360035 | Описать ограничения MCP-инструментов | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Дмитрий Соколов | 66360036 | Подготовить демо перемещения карточек | Основная доска | Сделано | 2026-06-19 | нет | да | нет
Екатерина Волкова | 66360041 | Оформить раздел про архитектуру решения | Основная доска | В процессе |  | нет | нет | да
Екатерина Волкова | 66360042 | Подготовить схему для draw.io | Основная доска | Сделано | 2026-07-04 | нет | нет | нет
Екатерина Волкова | 66360043 | Проверить текст слайда про RAG | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Екатерина Волкова | 66360044 | Собрать вопросы для защиты | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-09 | нет | нет | нет
Никита Павлов | 66360051 | Оптимизировать промпт создания карточек | Основная доска | В процессе | 2026-07-05 | да | нет | нет
Никита Павлов | 66360052 | Проверить назначение ответственных по профилю | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-16 | да | да | нет
Никита Павлов | 66360053 | Собрать примеры команд для help | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Никита Павлов | 66360054 | Проверить поиск пользователя в Kaiten | Основная доска | В процессе |  | нет | нет | да
Никита Павлов | 66360055 | Обновить сценарий создания задач из чата | Основная доска | На рассмотрении | 2026-07-11 | нет | нет | нет
Ольга Морозова | 66360061 | Проверить загрузку DOCX в базу знаний | Основная доска | Сделано | 2026-07-12 | нет | нет | нет
Ольга Морозова | 66360062 | Обновить список внутренних инструкций | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Ольга Морозова | 66360063 | Сверить чанки после удаления документа | Основная доска | В процессе |  | нет | нет | да
Алексей Беляев | 66360071 | Подготовить интеграционный тест MCP-вызовов | Основная доска | В процессе | 2026-06-14 | да | да | нет
Алексей Беляев | 66360072 | Проверить manage_cards на тестовом стенде | Основная доска | На рассмотрении | 2026-06-22 | да | да | нет
Алексей Беляев | 66360073 | Документировать ошибки Kaiten API | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Алексей Беляев | 66360074 | Собрать smoke-тест запуска бота | Основная доска | В процессе | 2026-07-02 | да | нет | нет
Алексей Беляев | 66360075 | Проверить метрики токенов | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да
Алексей Беляев | 66360076 | Обновить dashboard AI metrics | Основная доска | Сделано | 2026-07-07 | нет | нет | нет
Алексей Беляев | 66360077 | Проверить обработку комментариев | Основная доска | На рассмотрении |  | нет | нет | да